## Sheet1
襄城县烟叶蔬菜服务中心项目安排情况
项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 投资预算 |  | 建设期限 | 预期目标 | 招标情况 | 施工单位及责任人
|  |  | 财政资金 | 自筹资金
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭镇竹园李村 | 6座烟炕 | 34万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭镇水坑刘村 | 5座烟炕 | 28.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭镇港西前街 | 20座炕房 | 112.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭镇东坡方村 | 7座炕房 | 39.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭镇新乔庄村 | 5座炕房 | 28.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭东高庄 | 5座炕房 | 28.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭镇大袁庄村 | 5座炕房 | 28.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭镇麦东村 | 5座炕房 | 28.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 麦岭镇半截楼村 | 6座炕房 | 34万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人： 叶莉姿
2019年襄城县烟炕项目 | 山头店镇上秦村 | 30座烟炕及附属建筑 | 283万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南三赢建设工程有限公司为中标单位 | 河南三赢建设工程有限公司， 负责人： 朱延娣
2019年襄城县烟炕项目 | 姜庄乡盆张村 | 6座炕房 | 34万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南三赢建设工程有限公司为中标单位 | 河南三赢建设工程有限公司， 负责人： 朱严娣
2019年襄城县烟炕项目 | 姜庄乡闫庄村 | 10座炕房 | 56.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南三赢建设工程有限公司为中标单位 | 河南三赢建设工程有限公司， 负责人： 朱延娣
2019年襄城县烟炕项目 | 姜庄乡汪店村 | 6座炕房 | 34万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南三赢建设工程有限公司为中标单位 | 河南三赢建设工程有限公司， 负责人： 朱延娣
2019年襄城县烟炕项目 | 姜庄乡郜庄村 | 5座炕房 | 28.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南三赢建设工程有限公司为中标单位 | 河南三赢建设工程有限公司， 负责人： 朱延娣
2019年襄城县烟炕项目 | 姜庄乡李庄村 | 6座炕房 | 34万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南三赢建设工程有限公司为中标单位 | 河南三赢建设工程有限公司， 负责人： 朱延娣
2019年襄城县烟炕项目 | 范湖乡营陈村 | 10座炕房 | 56.5万元 | 0 | 2019年3月20日-2019年4月29日 | 通过项目实施增加村经济，改善贫困户生活，可以就近务工 | 按照政府采购和招投标有关规定，于2019年2月28日采取公开方式，确定河南昱佛建筑工程有限公司为中标单位 | 河南昱佛建筑工程有限公司， 负责人：叶莉姿