## 总项目统计表
襄城县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 序号 | 县（市、区） | 乡（镇） | 行政村 | 项目名称 |  | 投资金额（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 覆盖户（次）数 | 覆盖人（次）数 | 项目进展情况（具体到财政评审、招投标或工程进度百分比等） | 下步时间节点（注明X月X日发布招标公告，或X月X日完工） | 备注
[9 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 |  |  | 115 | [5 empty] | 13094 | 3178 | 1773 | 2013 | 6130 | 0 | 0 | 0
一、产业发展 |  |  | 25 | [5 empty] | 8280.3118 | 2829.3839 | 1425.1808 | 800.1575 | 3225.5896
|  |  | 1 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年襄城县种植（养殖）扶持项目 | 2023年襄城县种植（养殖）扶持项目 | 723.8275 | 267.7685 | 173.2517 | 233.6379 | 49.1694 | 农业农村局 |  |  | 完工
|  |  | 2 | 襄城县 | 汾陈镇 | 乔庄村 | 2023年襄城县汾陈镇乔庄村大棚建设项目 | 新建大棚24座，其中66m*8m大棚2座、55m*8m大棚1座、70m*8m大棚21座，新建493.19m²仓库1座，新建道路746.5m,长204.46m、宽4.5m、厚0.18m,长324.48m、宽4m、厚0.18m，C25商砼。 | 211.1215 |  | 200 | 11.1215 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 3 | 襄城县 | 十里铺镇 | 侯东村 | 2023年襄城县十里铺镇侯东社区大棚建设项目 | 新建温室100m*15m*5m大棚10座及相关配套设施。 | 404.1398 | 300 |  | 104.1398 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 4 | 襄城县 | 范湖乡 | 凹郭村 | 2023年襄城县范湖乡凹郭村大棚建设项目 | 新建大棚5座，其中80m*9m*3.5m大棚2座，90m*9m*3.5m大棚3座。 | 39.2806 | 39.2806 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 5 | 襄城县 | 紫云镇 | 万楼村 | 2023年襄城县紫云镇万楼村大棚建设项目 | 新建大棚12座，其中85m*9m*4m大棚5座，145m*9m*4m大棚4座,135m*9m*4m大棚3座。 | 108.3602 |  | 21.4323 | 86.9279 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 6 | 襄城县 | 紫云镇 | 张村 | 2023年襄城县紫云镇张村厂房建设项目 | 新建18.9m*83.7m*6.15m厂房1座，厂房面积1581.93m²,及配套管理房、厕所等设施。 | 257.4921 | 198.0457 |  | 59.4464 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 7 | 襄城县 | 湛北乡 | 山前杨庄村 | 2023年襄城县湛北乡杨庄村厂房建设项目 | 新建面积762.45m²厂房1座，及相关配套设施，总占地面积1505.96m²。 | 194.274 | 140 |  | 54.274 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 8 | 襄城县 | 紫云镇 | 马涧沟村 | 2023年襄城县紫云镇马涧沟村机井建设项目 | 新打机井280m深机井2眼。 | 34.3901 |  |  |  | 34.3901 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 9 | 襄城县 | 王洛镇 | 各行政村 | 2023年襄城县烟草产业园配套设施建设项目 | 新打机井24眼，其中观音寺村120m深机井6眼、高庄村160m深机井7眼、白塔寺郭村120m深机井11眼。 | 180.5899 |  |  | 180.5899 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 10 | 襄城县 | 山头店镇 | 上秦村 | 2023年襄城县山头店镇上秦村烟炕煤改电建设项目 | 改建烟炕60座 | 272.52 |  |  |  | 272.52 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 11 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年襄城县烟炕煤改电配套设施建设项目（一） | 2023年全县烟炕煤改电建设项目配套变压器64套。 | 334.1204 | 334.1204 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 12 | 襄城县 | 双庙乡 | 赵庄村 | 2023年襄城县双庙乡赵庄村厂房建设项目 | 新建厂房1座，总建筑面积4712.13平方米，高8米，及相关配套设施 | 658.0828 | 400 |  |  | 258.0828 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 13 | 襄城县 | 汾陈镇 | 宋堂村 | 2023年襄城县汾陈镇宋堂村粮库建设项目 | 新建粮库1座，建筑面积673.62平方米，高7.8米，及相关配套设施 | 165.9412 | 155.9211 |  | 10.0201 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 14 | 襄城县 | 丁营乡 | 霍庄村 | 2023年襄城县丁营乡霍庄村粮库建设项目 | 新建粮库1座，建筑面积965.22平方米，高7.8米，及相关配套设施 | 280.3593 | 280.3593 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 15 | 襄城县 | 汾陈镇 | 汾陈村 | 2023年襄城县汾陈镇粉条加工厂建设项目 | 新建厂房1座，总建筑面积3964平方米及相关配套设施 | 704.1181 | 42.8883 | 550 | 60 | 51.2298 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 16 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年襄城县电烤房及配套设施建设项目 | 新建电能烤房60座，及8套配套变压器 | 490.5164 |  |  |  | 490.5164 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 17 | 襄城县 | 汾陈镇 | 崔庄村 | 2023年襄城县汾陈镇崔庄村厂房建设项目1期 | 新建厂房1座，建筑面积3436.26平方米 | 512.4213 |  |  |  | 512.4213 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 18 | 襄城县 | 双庙乡 | 前卢村 | 2023年襄城县双庙乡辣椒加工厂房建设项目 | 新建厂房2座，1#厂房地上两层，建筑面积6325.46平方米，2#厂房地上1层建筑面积2442.71平方米，厂房总建筑面积8768.17平方米，相关配套设施484.3平方米。 | 1258.4292 |  | 250 |  | 1008.4292 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 19 | 襄城县 | 汾陈镇 | 方庄村 | 2023年襄城县汾陈镇方庄村厂房配套建设项目 | 相关配套设施 | 99.2536 |  |  |  | 99.2536 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 20 | 襄城县 | 范湖乡 | 倘庄村 | 2023年襄城县范湖乡倘庄村冷库建设项目（二期） | 新建下水道及相关配套设施 | 30.4968 |  | 30.4968 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 21 | 襄城县 | 颍阳镇 | 大路吴村 | 2023年襄城县颍阳镇大路吴村产业建设项目 | 新建厂房1座，总建筑面积6825平方米及相关配套设施 | 197.0256 |  |  |  | 197.0256 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 22 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年襄城县烟炕煤改电配套设施建设项目（二） | 烟炕煤改电建设项目配套变压器18套 | 93.5514 |  |  |  | 93.5514 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 23 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年襄城县壮大村集体经济建设项目 | 涉及15个乡镇15个村壮大村集体经济项目 | 750 | 550 | 200 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
|  |  | 24 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年襄城县小额贷款贴息项目 | 小额贷款贴息项目 | 60 | 60 |  |  |  | 金融事务局 |  |  | 完工
|  |  | 25 | 襄城县 | 麦岭镇 | 白庙村 | 2023年襄城县麦岭镇白庙村产业建设项目 | 新建仓储1561.05平方 | 220 | 61 |  |  | 159 | 宗教局 |  |  | 完工
二、就业创业 |  |  | 3 | [5 empty] | 381.5177 | 220.5177 | 61 | 29.9647 | 70.0353 | 0 | 0 | 0
| 培训 | 享受“雨露计划职业教育补助 | 1 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年雨露计划 | 职业教育、短期技能培训，创业致富带头人培训 | 152.35 | 152.35 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年公益性岗位 | 低收入群体公益性岗位 | 48.1677 | 48.1677 |  |  |  | 人社局 |  |  | 完工
| 务工补助 | 交通费补助 | 3 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年交通补贴 | 低收入人口省外务工交通补贴 | 181 | 20 | 61 | 29.9647 | 70.0353 | 人社局 |  |  | 完工
三、乡村建设行动 |  |  | 85 | [5 empty] | 4266.1705 | 111.7984 | 281.8192 | 1110.3778 | 2762.1751 | 0 | 0 | 0
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 1 | 襄城县 | 麦岭镇 | 赵南村 | 2023年襄城县麦岭镇赵南村道路建设项目 | 新建道路总长1114.9米；宽4.5米，厚0.18米，长83.5米，宽4米，厚0.15米，长1031.4米，C25商砼。 | 40.8457 |  |  | 40.8457 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 2 | 襄城县 | 麦岭镇 | 圈刘村 | 2023年襄城县麦岭镇圈刘村道路建设项目 | 新建道路总长410.7米；宽5米、长148.4米、厚0.18米，宽4米、长262.3米、厚0.15米，C25商砼。 | 17.9726 |  |  | 17.9726 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 3 | 襄城县 | 麦岭镇 | 东高庄村 | 2023年襄城县麦岭镇东高庄村道路建设项目 | 新建道路总长1017.35米；宽4.5米、长711.75米、厚0.18米，宽4米、长305.6米、厚0.15米，C25商砼。 | 44.9877 |  |  | 44.9877 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 4 | 襄城县 | 麦岭镇 | 欧营村 | 2023年襄城县麦岭镇欧营村道路建设项目 | 新建道路总长461.2米；宽4米、长442.3米、厚0.15米，宽3米、长18.9米、厚0.15米，C25商砼。 | 16.9767 |  |  | 16.9767 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 5 | 襄城县 | 麦岭镇 | 白庙村 | 2023年襄城县麦岭镇白庙村道路建设项目 | 新建道路总长539.2米；宽4米、长539.2米、厚0.15米，C25商砼。 | 19.4438 |  |  | 19.4438 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 6 | 襄城县 | 麦岭镇 | 扁担李村 | 2023年襄城县麦岭镇扁担李村道路建设项目 | 新建道路总长1409.44米；宽4米、长1409.44米、厚0.15米，C25商砼。 | 50.4826 |  |  | 50.4826 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 7 | 襄城县 | 丁营乡 | 韩庄村 | 2023年襄城县丁营乡韩庄村道路建设项目 | 新建道路总长444.9米；宽4米、长444.9米、厚0.15米，C25商砼。 | 16.0041 |  | 16.0041 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 8 | 襄城县 | 丁营乡 | 榆孙村 | 2023年襄城县丁营乡榆孙村道路建设项目 | 新建道路总长544.8米；宽4.5米、长174.8米、厚0.18米，宽4米、长281.8米，宽3米、长88.2米、厚0.15米，C25商砼。 | 21.5582 | 21.5582 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 9 | 襄城县 | 丁营乡 | 小集村 | 2023年襄城县丁营乡小集村道路建设项目 | 新建道路总长471.1米；宽4.5米、长228.3米、厚0.18米，宽4米、长242.8米、厚0.15米，C25商砼。 | 19.9296 |  | 19.9296 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 10 | 襄城县 | 丁营乡 | 王穆庄村 | 2023年襄城县丁营乡王穆庄村道路建设项目 | 新建道路总长783.7米；宽4.5米、长285.1米、厚0.18米，宽4米、长446.8米，宽3米、长51.8米、厚0.15米，C25商砼。 | 32.2259 |  | 32.2259 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 11 | 襄城县 | 丁营乡 | 霍庄村 | 2023年襄城县丁营乡霍庄村道路建设项目 | 新建道路总长294.8米；宽4米、长294.8米、厚0.15米，C25商砼。 | 10.8096 | 10.8096 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 12 | 襄城县 | 丁营乡 | 岗马村 | 2023年襄城县丁营乡岗马村道路建设项目 | 新建道路总长138.7米；宽4米、长138.米、厚0.15米，C25商砼。 | 5.1506 |  | 5.1506 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 13 | 襄城县 | 茨沟乡 | 罗沟村 | 2023年襄城县茨沟乡罗沟村道路建设项目 | 新建道路总长303.7米；宽4米、长303.7米、厚0.15米，C25商砼。 | 12.4215 |  | 12.4215 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 14 | 襄城县 | 茨沟乡 | 聂庄村 | 2023年襄城县茨沟乡聂庄村道路建设项目 | 新建道路总长2550.44米；宽3.5米、长2550.44米,厚0.15米，C25商砼。 | 79.6059 |  |  |  | 79.6059 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 15 | 襄城县 | 茨沟乡 | 张庄村 | 2023年襄城县茨沟乡张庄村排水设施建设项目 | 新建排水沟长482.5米，高1m，宽0.8m。 | 29.2299 |  |  |  | 29.2299 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 16 | 襄城县 | 姜庄乡 | 大马庄村 | 2023年襄城县姜庄乡大马庄村道路建设项目 | 新建道路总长717.7米；宽4米、长717.7米、厚0.15米，C25商砼。 | 26.0875 |  | 26.0875 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 17 | 襄城县 | 姜庄乡 | 仟佛阁村 | 2023年襄城县姜庄乡仟佛阁村道路建设项目 | 新建道路总长851.8米；宽4米、长799.8米，宽3.5米、长52米、厚0.15米，C25商砼。 | 30.9561 |  |  | 30.9561 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 18 | 襄城县 | 姜庄乡 | 张拐村 | 2023年襄城县姜庄乡张拐村道路建设项目 | 新建道路总长1063.85米；宽3米、长1063.85米、厚0.15米，C25商砼。 | 23.722 | 23.722 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 19 | 襄城县 | 姜庄乡 | 屈庄村 | 2023年襄城县姜庄乡屈庄村道路建设项目 | 新建道路总长562米；宽4米、长562米、厚0.15米，C25商砼。 | 20.1719 |  |  |  | 20.1719 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 20 | 襄城县 | 姜庄乡 | 庙王村 | 2023年襄城县姜庄乡庙王村道路建设项目 | 新建道路总长634.33米；宽4米、长634.33米、厚0.15米，C25商砼。 | 22.7088 |  |  |  | 22.7088 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 21 | 襄城县 | 姜庄乡 | 闫庄村 | 2023年襄城县姜庄乡闫庄村道路建设项目 | 新建道路总长1019.83米；宽4.5米、长574.93米、厚0.18米，宽4米、长444.9米、厚0.15米，C25商砼。 | 43.3435 |  |  |  | 43.3435 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 22 | 襄城县 | 紫云镇 | 宁庄村 | 2023年襄城县紫云镇宁庄村道路建设项目 | 新建道路总长316.6米；宽4米、长280.9米，宽3米、长35.7米、厚0.15米，C25商砼。 | 11.2336 |  |  | 11.2336 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 23 | 襄城县 | 紫云镇 | 张村 | 2023年襄城县紫云镇张村道路建设项目 | 新建道路总长1416.3米；宽4米、长1330米，宽3.5米、长86.3米、厚0.15米，C25商砼。 | 47.9083 |  |  | 47.9083 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 24 | 襄城县 | 紫云镇 | 孙祠堂村 | 2023年襄城县紫云镇孙祠堂村道路建设项目 | 新建道路总长1960.5米；宽5米、长282.2米、厚0.18米，宽4米、长1591.3米，宽3米、长87米、厚0.15米，C25商砼。 | 73.5707 |  |  | 73.5707 |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 25 | 襄城县 | 湛北乡 | 李成功社区 | 2023年襄城县湛北乡李成功社区道路建设项目 | 新建道路总长916.9米；宽4米、长916.9米、厚0.15米，C25商砼。 | 33.7714 |  |  |  | 33.7714 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 26 | 襄城县 | 湛北乡 | 坡李村 | 2023年襄城县湛北乡坡李村道路建设项目 | 新建道路总长784.74米；宽4.5米、长121.44米，厚0.18米，宽4米、长6663.3米、厚0.15米，C25商砼，矿渣垫层1377.35平方米，厚0.1米 | 30.6621 |  |  |  | 30.6621 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 27 | 襄城县 | 山头店镇 | 双张村 | 2023年襄城县山头店镇双张村道路建设项目 | 新建道路总长595.4米；宽4米、长372.9米、宽3.5米，长99.6米，宽3米、长122.9米、厚0.15米，C25商砼。 | 19.7087 | 19.7087 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 28 | 襄城县 | 山头店镇 | 赵保和村 | 2023年襄城县山头店镇赵保和村道路建设项目 | 新建道路总长1543.2米；宽4米、长1543.2米、厚0.15米，C25商砼。 | 55.1022 |  |  |  | 55.1022 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 29 | 襄城县 | 山头店镇 | 延寿李村 | 2023年襄城县山头店镇延寿李村道路建设项目 | 新建道路总1226.95米；宽4.5米、长900.56米、厚0.18米，宽4米、长326.39米、厚0.15米，C25商砼。 | 53.892 |  |  |  | 53.892 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 30 | 襄城县 | 山头店镇 | 杜庄村 | 2023年襄城县山头店镇杜庄村道路建设项目 | 新建道路总453.9米；宽4.5米、长360.98米，宽4米、长92.92米、厚0.20米，C25商砼。矿渣垫层123.56平方米，厚0.1米 | 20.5434 |  |  |  | 20.5434 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 31 | 襄城县 | 十里铺镇 | 马园社区 | 2023年襄城县十里铺镇马园社区道路建设项目 | 新建道路总长2569.86米；宽4.5米、长448米、厚0.18米；宽4米、长1709.86米，宽3.5米、长278.4米，宽3米、长133.6米，厚0.15米，C25商砼。 | 93.6675 |  |  |  | 93.6675 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 32 | 襄城县 | 十里铺镇 | 水牛耿村 | 2023年襄城县十里铺镇水牛耿村道路建设项目 | 新建道路总长1569.2米；宽4米、长891.4米，厚0.12米，宽4米，长452.5米、厚0.15米，宽4米、长225.3米，厚0.15米，C25商砼。 | 48.3026 |  |  |  | 48.3026 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 33 | 襄城县 | 十里铺镇 | 余庄村 | 2023年襄城县十里铺镇余庄村道路建设项目 | 新建道路总长239.49米，宽4米、长339.49米、厚0.15米，C25商砼。 | 12.2584 |  |  |  | 12.2584 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 34 | 襄城县 | 王洛镇 | 冢王村 | 2023年襄城县王洛镇冢王村道路建设项目 | 新建道路总长1135.9米；宽4米、长977.6米，宽3米、长158.3米，厚0.15米，C25商砼。 | 39.2243 |  |  |  | 39.2243 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 35 | 襄城县 | 王洛镇 | 东村社区 | 2023年襄城县王洛镇东村社区道路建设项目 | 新建道路总长825.6米；宽4米、长762.2米，宽3.5米、长63.4米，厚0.15米，C25商砼。 | 29.3336 |  |  |  | 29.3336 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 36 | 襄城县 | 王洛镇 | 卜吉郑村 | 2023年襄城县王洛镇卜吉郑村道路建设项目 | 新建道路总长482.6米；宽4米、长49米、厚0.1米，宽4米，长98.8米，厚0.15米，宽4米，长334.8米C25商砼。 | 17.7692 |  |  |  | 17.7692 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 37 | 襄城县 | 王洛镇 | 寨里庙宋村 | 2023年襄城县王洛镇寨里庙宋村道路建设项目 | 新建道路总长1011.1米；宽4米、长1011.1米、厚0.15米，C25商砼。 | 36.2854 |  |  |  | 36.2854 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 38 | 襄城县 | 王洛镇 | 巫周村 | 2023年襄城县王洛镇巫周村道路建设项目 | 新建道路总长1248米；宽4米、长1248米、厚0.15米，C26商砼。 | 44.7167 |  |  |  | 44.7167 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 39 | 襄城县 | 颍阳镇 | 牛庄村 | 2023年襄城县颍阳镇牛庄村道路建设项目 | 新建道路总长9164米；宽4.5米、长372.2米、厚0.18米，宽4米、长544.2米、厚0.15米，C25商砼。 | 37.0997 |  |  |  | 37.0997 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 40 | 襄城县 | 颍阳镇 | 苏庄村 | 2023年襄城县颍阳镇苏庄村道路建设项目 | 新建道路总长1388米；宽4米、长1388米、厚0.15米，C25商砼。 | 49.666 |  |  |  | 49.666 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 41 | 襄城县 | 汾陈镇 | 大路村 | 2023年襄城县汾陈镇大路村道路建设项目 | 新建道路总长293.9米；宽4.5米、长11.6米、厚0.18米，宽4米、长192.6米，宽3.5米、长68.7米，宽3米、长21米，厚0.15米，C25商砼。 | 10.3128 |  |  |  | 10.3128 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 42 | 襄城县 | 汾陈镇 | 苏黄吕村 | 2023年襄城县汾陈镇苏黄吕村道路建设项目 | 新建道路总长595.7米；宽4米、长44.8米,宽3.5米、长111.6米，宽3米、长439.3米，厚0.15米，C25商砼。 | 17.1029 |  |  |  | 17.1029 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 43 | 襄城县 | 汾陈镇 | 老庄村 | 2023年襄城县汾陈镇老庄村道路建设项目 | 新建道路总长1330.3米；宽4米、长1306.4米，宽3.5米、长23.9米，厚0.15米，C25商砼。 | 47.5253 |  |  |  | 47.5253 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 44 | 襄城县 | 汾陈镇 | 双楼张村 | 2023年襄城县汾陈镇双楼张村道路建设项目 | 新建道路总长914.3米；宽4米、长914.3米、厚0.15米，C25商砼。 | 32.8304 |  |  |  | 32.8304 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 45 | 襄城县 | 库庄镇 | 徐冢社区 | 2023年襄城县库庄镇徐冢社区道路建设项目 | 新建道路总长1985.3米；宽4.5米、长1906.1米、厚0.18米，宽4米、长79.2米，厚0.15米，C25商砼。 | 93.3113 |  |  |  | 93.3113 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 46 | 襄城县 | 库庄镇 | 田庄社区 | 2023年襄城县库庄镇田庄社区道路建设项目 | 新建道路总长386米；宽4.5米、长224.7米、厚0.18米，宽4米、长161.3米，厚0.15米，C25商砼。 | 16.8946 |  |  |  | 16.8946 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 47 | 襄城县 | 库庄镇 | 金刘社区 | 2023年襄城县库庄镇金刘社区道路建设项目 | 新建道路总长1658.2米；宽4.5米、长484.65米、厚0.18米，宽4米、长1173.55米，厚0.15米，C25商砼。矿渣垫层1265.57平方米，厚0.1米 | 65.881 |  |  |  | 65.881 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 48 | 襄城县 | 库庄镇 | 万庄村 | 2023年襄城县库庄镇万庄村道路建设项目 | 新建道路总长525.86米；宽4.5米、长77.57米、厚0.18米，宽4米、长448.29米，厚0.15米，C25商砼。 | 19.5944 |  |  |  | 19.5944 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 49 | 襄城县 | 库庄镇 | 西沈村 | 2023年襄城县库庄镇西沈村道路建设项目 | 新建道路总长1495.02米；宽4.5米、长287.83米、厚0.18米，宽4米、长1207.19米，厚0.15米，C25商砼。 | 56.8083 |  |  |  | 56.8083 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 50 | 襄城县 | 范湖乡 | 城上村 | 2023年襄城县范湖乡城上村道路建设项目 | 新建道路总长1861.1米；宽3.5米、长1861.1米、厚0.15米，C25商砼。 | 58.0857 |  |  |  | 58.0857 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 51 | 襄城县 | 范湖乡 | 周庄村 | 2023年襄城县范湖乡周庄村道路建设项目 | 新建道路总长573.3米；宽4米、长573.3米、厚0.15米，C25商砼。 | 21.4766 |  |  |  | 21.4766 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 52 | 襄城县 | 范湖乡 | 西于村 | 2023年襄城县范湖乡西于村道路建设项目 | 新建道路总长1975.9米；宽3.5米、长1764.1米，宽3米、长211.8米，厚0.15米，C25商砼。 | 61.5491 |  |  |  | 61.5491 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 53 | 襄城县 | 范湖乡 | 祖师庙村 | 2023年襄城县范湖乡祖师庙村道路建设项目 | 新建道路总长582.4米；宽4米、长413.8米，宽3米、长168.6米，厚0.15米，C25商砼。 | 19.5078 |  |  |  | 19.5078 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 54 | 襄城县 | 双庙乡 | 三街村 | 2023年襄城县双庙乡三街村道路建设项目 | 新建道路总长659.2米；宽4米、长659.2米、厚0.15米，C25商砼。 | 23.7728 |  |  |  | 23.7728 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 55 | 襄城县 | 双庙乡 | 赵庄村 | 2023年襄城县双庙乡赵庄村道路建设项目 | 新建道路总长498.1米；宽4.5米、长367.4米、厚0.18米，宽3米、长130.7米，厚0.15米，C25商砼。 | 21.0424 |  |  |  | 21.0424 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 56 | 襄城县 | 双庙乡 | 楼张村 | 2023年襄城县双庙乡楼张村道路建设项目 | 新建道路总长380.1米；宽4米、长380.1米、厚0.15米，C25商砼。 | 13.813 |  |  |  | 13.813 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 57 | 襄城县 | 双庙乡 | 河沿吕村 | 2023年襄城县双庙乡河沿吕村道路建设项目 | 新建道路总长661米；宽4米、长661米、厚0.15米，C26商砼。 | 23.9053 |  |  |  | 23.9053 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 58 | 襄城县 | 王洛镇 | 坡王村 | 2023年襄城县王洛镇坡王村机井建设项目 | 新打80米的机井10眼。 | 23.1588 |  |  |  | 23.1588 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 59 | 襄城县 | 范湖乡 | 各行政村 | 2023年襄城县范湖乡机井建设项目 | 新打50米深机井19眼，其中朱湖村2眼，西谭村4眼，虎头李村3眼，台王村1眼，城上村1眼，西于村6眼，范东社区1眼，秦寺村1眼，每眼井50米 | 26.6036 |  |  |  | 26.6036 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 60 | 襄城县 | 丁营乡 | 各行政村 | 2023年襄城县丁营乡机井建设项目 | 新打机井10眼，其中小集村80米深6眼，韩庄村120米深4眼。 | 27.8215 |  |  |  | 27.8215 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 61 | 襄城县 | 姜庄乡 | 各行政村 | 2023年襄城县姜庄乡机井建设项目 | 新打50米深机井21眼，其中漕厂村2眼，大营村4眼，屈庄村2眼，于庄村4眼，大马庄村、段店村、樊庄村、郜庄村、河北王村、后沂城村、姜庄村、靳庄村、闫庄村各1眼。 | 29.4289 |  |  |  | 29.4289 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 62 | 襄城县 | 丁营乡 | 韩庄村 | 2023年襄城县丁营乡韩庄村道路建设项目 | 新建道路总长2193米，其中宽4米、厚0.15米、长2193米C25商砼。 | 76.7879 |  |  |  | 76.7879 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 63 | 襄城县 | 丁营乡 | 光门李村 | 2023年襄城县丁营乡光门李村道路建设项目 | 新建道路总长1013米，其中宽5米、厚0.18米、长198米，宽4米、厚0.15米、长815米，C25商砼，10cm矿渣垫层899.4平方米。 | 36.8152 |  |  |  | 36.8152 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 64 | 襄城县 | 丁营乡 | 横梁渡村 | 2023年襄城县丁营乡横梁渡村道路建设项目 | 新建道路总长451米，宽4米，厚0.15米，长451米C25商砼。破拆15cm路面105米。 | 15.8893 |  |  |  | 15.8893 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 65 | 襄城县 | 丁营乡 | 王穆村 | 2023年襄城县丁营乡王穆村道路建设项目 | 新建道路总长170米，其中宽4米、厚0.15米、长170米，C25商砼。 | 6.2189 |  |  |  | 6.2189 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 66 | 襄城县 | 丁营乡 | 彦张村 | 2023年襄城县丁营乡彦张村道路建设项目 | 新建道路总长1009米，其中宽4米，厚0.15米，长907米，宽3.5米厚0.15米长102米，C25商砼，10cm矿渣垫层176平方米。 | 35.0219 |  |  |  | 35.0219 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 67 | 襄城县 | 丁营乡 | 榆孙村 | 2023年襄城县丁营乡榆孙村道路建设项目 | 新建道路总长1472米，其中宽4米，厚0.15米，长1472米C25商砼。 | 51.4831 |  | 50 |  | 1.4831 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 68 | 襄城县 | 汾陈镇 | 王尧村 | 2023年襄城县汾陈镇王尧村道路建设项目 | 新建道路总长2067米，其中宽4米、厚0.15米、长1563米，宽3.5米、厚0.15米、长106米，宽3米、厚0.15米、长398米，C25商砼，10cm矿渣垫层550平方米。 | 68.4061 |  |  |  | 68.4061 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 69 | 襄城县 | 库庄镇 | 北常庄村 | 2023年襄城县库庄镇北常庄村道路建设项目 | 新铺设中粒沥青路面1700米、宽3.5米、厚0.05米。 | 52.4274 |  |  |  | 52.4274 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 70 | 襄城县 | 库庄镇 | 金刘村 | 2023年襄城县库庄镇金刘村道路建设项目 | 新建道路总长944米，其中宽4米、厚0.15米、长738米，宽3米、厚0.15米、长206米，C25商砼，10cm矿渣垫层620.98平方米。 | 31.2705 |  |  |  | 31.2705 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 71 | 襄城县 | 库庄镇 | 李树村 | 2023年襄城县库庄镇李树村道路建设项目 | 新建道路总长951米，其中宽4米、厚0.15米、长951米C25商砼，10cm矿渣垫层462平方米。 | 32.9112 |  |  |  | 32.9112 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 72 | 襄城县 | 库庄镇 | 西库村 | 2023年襄城县库庄镇西库村道路建设项目 | 新铺设厚0.05米中粒沥青路面总长1006米，宽5.5米，原道路双侧共加宽1.5米，长722米。 | 60.516 |  |  |  | 60.516 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 73 | 襄城县 | 麦岭镇 | 大刘村 | 2023年襄城县麦岭镇大刘村道路建设项目 | 新建道路总长228米，其中宽4米、厚0.15米、长44米,宽3.5米、厚0.15米、长127米，宽3米、厚0.15米、长57米，C25商砼，破拆15cm路面44米。 | 7.4119 |  |  |  | 7.4119 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 74 | 襄城县 | 麦岭镇 | 大袁村 | 2023年襄城县麦岭镇大袁村道路建设项目 | 新建道路总长1410米，其中宽3.5米、厚0.15米、长281米,宽3米、厚0.15米、长549米，宽2.8米、厚0.15米、长300米，宽2.7米、厚0.15米、长108米，宽2.5米、厚0.15米、长146米，宽2.3米、厚0.15米、长26米，C25商砼，10cm矿渣垫层1500.16平方米。 | 41.9758 |  |  |  | 41.9758 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 75 | 襄城县 | 麦岭镇 | 东坡方村 | 2023年襄城县麦岭镇东坡方村道路建设项目 | 新建道路总长661米，其中宽4米、厚0.15米、长661米，C25商砼，10cm矿渣垫层463.6平方米。 | 23.3543 |  |  |  | 23.3543 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 76 | 襄城县 | 颍阳镇 | 大路李村 | 2023年襄城县颍阳镇大路李村道路建设项目 | 新建道路总长1472米，其中宽4.5米、厚0.18米、长299米，宽4米、厚0.15米、长1173米，C25商砼，破拆15cm路面12米。 | 51.752 |  |  |  | 51.752 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 77 | 襄城县 | 颍阳镇 | 小河村 | 2023年襄城县颍阳镇小河村道路建设项目 | 新建道路总长435米，其中宽3.5米、厚0.15米、长247米，宽4米、厚0.15米、长188米，C25商砼，破拆15cm路面19米。 | 14.1399 |  |  |  | 14.1399 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 78 | 襄城县 | 双庙乡 | 楼头孙村 | 2023年襄城县双庙乡楼头孙村道路建设项目 | 新建道路总长524米，其中宽4米、厚0.15米、长152米，宽3.5米、厚0.15米、长105米，宽3米、厚0.15米、长800米，C25商砼。 | 29.7108 |  |  |  | 29.7108 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 79 | 襄城县 | 紫云镇 | 孟沟村 | 2023年襄城县紫云镇孟沟村道路建设项目 | 新铺设5cm厚中粒沥青路面总长2479米，其中宽5米、长2140米，宽6米、长339米。道路加宽1米、厚15米、长1413米，C25商砼，10cm矿渣垫层1695.6平方米。 | 122.3291 |  | 120 |  | 2.3291 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 80 | 襄城县 | 十里铺镇 | 马园村 | 2023年襄城县十里铺镇马园村道路建设项目 | 新建道路总长1619米，其中宽4.5米、厚0.18米、长102米，宽4米、厚0.15米、长947米，宽3.5米、厚0.15米、长96米，宽3米、厚0.15米、长474米，C25商砼。 | 52.658 |  |  |  | 52.658 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 81 | 襄城县 | 十里铺镇 | 井内村 | 2023年襄城县十里铺镇井内村道路建设项目 | 新建道路总长524米，其中宽4米、厚0.15米、长132米，宽3.5米、厚0.15米、长54米，宽3米、厚0.15米、长278米，宽2米、厚0.15米、长60米，C25商砼。 | 14.7107 |  |  |  | 14.7107 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 82 | 襄城县 | 姜庄乡 | 河北王村 | 2023年襄城县姜庄乡河北王村道路建设项目 | 新建道路总长1602米，其中宽5米、厚0.18米、长129米，宽4米、厚0.15米、长171米，宽3米、厚0.15米、长1302米，C25商砼。 | 45.0745 |  |  |  | 45.0745 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 83 | 襄城县 | 姜庄乡 | 前沂城村 | 2023年襄城县姜庄乡前沂城村道路建设项目 | 新建道路总长524米，其中宽4.5米、厚0.18米、长45米，宽4米、厚0.15米、长,50米，宽3米、厚0.15米、长445米，宽4米、厚0.18米、长131米，C25商砼。 | 20.9393 |  |  |  | 20.9393 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 84 | 襄城县 | 王洛镇 | 岗曹村 | 2023年襄城县王洛镇岗曹村道路建设项目 | 建设主要内容为：拟新修建C25水泥路，4米宽，厚0.15米共455米 | 36 | 36 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 85 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年襄城县排前路建设项目 |  | 1288.5902 |  |  | 756 | 532.5902 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
四、项目管理费 |  |  | 2 | [5 empty] | 166 | 16.3 | 5 | 72.5 | 72.2
| 项目管理费 | 项目管理费 | 1 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年襄城县项目管理费 | 2023年襄城县项目管理费 | 50 | 16.3 | 5 | 12.5 | 16.2 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 项目管理费 | 项目管理费 | 2 | 襄城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 2023年驻村第一书记工作经费 | 驻村工作经费 | 116 |  |  | 60 | 56 | 乡村振兴局 |  |  | 完工