襄城县2019年高质量推进乡村振兴工作

实施方案

（征求意见稿）

根据《中共襄城县委、襄城县人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（襄发〔2018〕4号）安排部署，为加快推进乡村振兴战略，扎实做好农业农村农民工作，结合我县实际，制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央关于实施乡村振兴战略的决策部署，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，强力推进乡村振兴战略，加快促进农业转型发展、农村环境提升、农民脱贫致富，持续提升农民的获得感、幸福感和安全感，努力让农业强起来、农村美起来、农民富起来。

二、工作目标

以“产业兴旺”为出发点，推动农业农村现代化，着力推进产业转型发展，着力推进创新驱动发展，形成“产地生态、产品绿色、产业融合、产出高效”的现代农业发展新格局。1.全县粮食产能稳定在60万吨左右，优质中高端农产品供给明显增加，农产品质量安全水平和品牌农产品占比显著提升。2.农村一二三产业融合程度进一步提升。其中，特色优势农产品种植面积达到90万亩；农产品加工业产值与农业总产值比达到2：1，主要农产品加工转化率达到50%以上；新型农业经营主体数量达1500家以上，培育示范带动能力强的经营主体达80家以上。3.农民增收稳定渠道进一步拓宽。农村居民人均可支配收入增速高于经济增长速度，完成年度脱贫目标任务。4.农村生态环境进一步好转，建设10个美丽乡村试点，农村居民生活质量和文明素质明显提高。

三、主要措施

（一）实施乡村振兴战略规划行动

1.科学编制乡村振兴战略规划。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，突出规划的前瞻性、整体性、协调性和可操作性，以乡镇为基本单元编制乡村振兴战略规划，规划编制要统筹山水林田路，突出功能统筹、产业融合，形成乡村振兴的一本规划、一张蓝图，实现乡村联动、多规合一、统筹推进。年底前完成《襄城县乡村振兴战略规划（2019—2021）》编制任务，标定全县乡村振兴战略路线图，做到目标明确、标准明确、路径清晰，实现全面系统有序推进。

（牵头单位：县发展改革委；责任单位：县自然资源局、县农业农村局、县财政局）

（二）实施农业转型发展行动

2.大力夯实现代农业发展基础。全面实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快推进土地整理、2019年度小农水重点县建设、农业综合开发等项目，完成7.9万亩高标准农田建设任务。强化广大农民选择应用优良品种意识，引导农民进行粮食种植结构调整和科学选种，优质小麦种植面积扩大到15万亩，提高粮食生产比较效益和市场竞争力。全面落实永久基本农田保护制度，严守96.67万亩耕地保护红线和84.63万亩永久基本农田控制线。加快白干渠综合治理工程等项目建设，进一步提升水利基础保障能力。

(牵头单位：县农业农村局；责任单位：县水务局、县自然资源局、各乡镇)

3.加快推进农业产业结构调整。大力发展间作套种。积极推广“麦椒、麦薯、麦菜、麦瓜”等集约化间作套种模式，间作套种面积达到20万亩以上，其中麦椒套种面积12万亩、麦薯套种面积4万亩、麦瓜套2万亩、其他套种面积2万亩，坚决杜绝麦烟套。积极发展优质粮生产。依托全国绿色高产高效小麦创建项目，打造全省重点优质小麦种植基地。继续压减玉米种植面积，玉米种植面积调减到15万亩以下，稳步扩大优质大豆、优质红薯种植面积，优质大豆面积达到30万亩以上，优质红薯种植面积达到20万亩以上。发展特色高效农业。大力发展纯作烟种植，全县烟叶面积稳定在9万亩，“上六片”种植面积达到4万亩，继续保持全省烟叶种植和烟叶税收第一县位次。大力推进“菜篮子”工程，确保蔬菜种植总面积达到21.5万亩，产量达到58万吨。其中，保护地蔬菜种植面积达到2.3万亩，产量达到7.9万吨；露地蔬菜种植面积达到19.2万亩，产量达到50.1万吨。大力发展生态休闲农业。鼓励乡镇依托农村绿水青山、田园风光，大力发展休闲农业和农家乐，支持有条件的乡村发展智慧乡村游，提高在线营销能力。

（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县文化广电和旅游局、县烟蔬中心、各乡镇）

4.着力开展质量兴农行动。大力培育农产品品牌,对成功申报品牌和注册地理标志商标的农业经营主体给予奖励。大力推行“公司+品牌+农户”产业化经营模式，大力开展“三品一标”认证，全县新增无公害农产品基地3家、绿色农产品基地1家，农产品地理标志1家（襄城红薯）。实施食品安全战略，创建省级食品安全示范城市，全县农产品抽检合格率达97%以上。推行标准化生产，推进绿色农业品牌创建工程，重点打造富硒西瓜、富硒核桃等绿色有机品牌，力争新增市级品牌3个。加强源头治理，健全监管体系，进一步完善9个企业安全追溯体系建设，新增5个企业安全追溯体系建设。

（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县市场监督管理局、各有关乡镇）

（三）实施综合环境改善行动

5.夯实农村基础设施。加快推进农村公路提升改造项目，对全县16个乡镇267.01公里农村道路进行升级改造，进一步改善群众出行条件。加快推进农村电网升级改造步伐，投入资金1.93亿元，解决农村电网电压低问题，满足群众生产生活用电需求。强力推进汾陈镇初级中学、山头店镇中心幼儿园、十里铺镇实验小学等农村学校建设，进一步提升农村教学质量。

（责任单位：县交通运输局、县公路局、县供电公司、县教育体育局、各有关乡镇）

6.提升农村居住环境。深入学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，全面扎实推进全县农村人居环境整治工作。建立健全农村生活垃圾长效机制，完善垃圾处理基础设施建设，确保省级达标验收后治理效果不反弹，迎接国家农村生活垃圾处理验收。继续采用明察和暗访相结合的督查方式，加强对森源公司垃圾收集的考核，确保农村清洁工程持续深入推进。加快农村厕所改造。完成2018年度14950户剩余改厕任务和2019年度8.07万户改厕任务，确保2019年底农村户用无害化卫生厕所普及率达到50%。加快推进土壤污染防治工作，高质量完成2018年度土壤污染防治工作任务。实施乡村绿化美化行动，推进庭院花园化，整体提升村庄形象。加强农村生活污水治理。启动颍阳镇北刘庄社区、丁营乡百宁岗社区、湛北乡姜店社区和丁庄社区四个农村污水处理站，加快推进污水管网向周边村庄延伸，确保生活污水治理率较上年提高5个百分点。加强村容村貌整治。重点加强“四美乡村”建设，2019年新创建“四美乡村”60个。深入推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目，全县畜禽规模养殖场粪污处理设施配套率达到90%以上，畜禽粪污资源化利用率达到80%以上。

（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县水利局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县畜牧局、各有关乡镇）

7.推进美丽乡村建设。推进美丽乡村建设试点项目，打造美丽乡村建设亮点。加快村庄规划编制，全县50%以上行政村完成实用性村庄规划编制或修编，其余行政村启动编制或修编。加快中国民生投资股份有限公司美丽乡村文化综合体项目建设，王洛镇美丽乡村文化综合体项目建成投用。积极推进襄城县“美丽乡村游”示范基地项目，力争年度出形象。

（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县财政局、县自然资源局、各有关乡镇）

（四）实施致富奔康扶助行动

8.打好脱贫攻坚战。开展扶贫领域作风专项整治，以作风攻坚促脱贫攻坚，巩固脱贫成效，提升脱贫质量。深入贯彻落实脱贫攻坚三年行动计划，打好“四场硬仗”，推进“四个行动”，实施“四大工程”，开展“四项活动”，拿出更多让贫困群众得实惠的实招硬招，让贫困群众获得实实在在的好处。加快扶贫项目建设，完成项目投资9321.83万元，进一步夯实脱贫基础。2019年完成3700名贫困人口稳定脱贫任务，贫困发生率从0.67%下降至0.27%，实现贫困户精准识别100%、精准退出100%、程序合规100%、扶贫政策落实率100%，群众帮扶工作满意度达到98%以上。

（责任单位：县扶贫办、各责任单位、各帮扶单位、各乡镇）

9.充分发挥农业科技人才支撑作用。运用“互联网+”模式，加强技术指导和培训，完成200名新型职业农民培训任务。多渠道、多形式组织农业专家、农业技术员对农民开展面对面技术培训和指导，组织两次农民集中培训讲座，扎实推进新型职业农民培育工程，促进生产经营型和专业技能型的职业农民协调发展。

（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县科技和工业信息化局、各有关乡镇）

10.进一步完善农村社会保障制度。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，做好农民重特大疾病救助工作。统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度，做好农村社会救助工作。加大高龄补贴宣传力度，保证高龄补贴资金及时、足额调整发放，不断提高高龄老人的生活质量。加快农村敬老院新建扩建项目，完成乡镇新建扩建任务，集中供养率达到60%以上。

（责任单位：县民政局、县税务局、县人社局、各有关乡镇）

（五）实施乡风文明提升行动

11.加强农村思想道德建设。广泛开展文明村镇、文明家庭、星级文明户等群众性精神文明创建活动，全县50%以上的村镇达到县级以上文明村镇标准。修订完善村规民约，建立健全以村民议事会、禁毒禁赌协会等为主要形式的群众自治组织。积极开展文明家庭、好邻居、好媳妇、好儿女、好公婆评选表彰，弘扬敬老孝老传统美德。每村每季度至少组织一次道德讲堂，至少设立2个以上善行义举榜，文化墙不少于300平方米。发挥报纸、电视广播、互联网和手机等媒介传播的作用，传播乡贤文化，引导广大农村群众崇德向善，做文明人，办文明事。

（牵头单位：县委宣传部；责任单位：县文明办、县妇联、各乡镇）

12.繁荣农村文化生活。深入实施文化惠民工程，切实开展好送电影、送戏、送图书下乡活动。按照“三室一厅”标准完成全县16个乡镇文化站达标建设；按照“五个一”标准完善157个行政村（社区）基层综合文化服务中心建设，每个村建立1—2支群众文化队伍。广泛开展形式多样、雅俗共赏、喜闻乐见的文化活动，活跃农村群众文化生活。加大文物古迹、古村落、古建筑、农业遗迹等保护力度，传承发展非遗文化和乡土文化。

（牵头单位：县文化广电和旅游局；责任单位：县住房和城乡建设局、县文明办、各乡镇）

13.促进乡村移风易俗。各行政村因村制宜，制定村规民约，在醒目位置、农村宗祠、村级宣传栏进行张贴悬挂，使村规民约成为新的道德规范、成为摒弃陈规陋习的有效载体。推进各乡镇、村建立红白理事会，明确章程、建立台账，在尊重传统、群众充分讨论和集体同意的基础上，确定喜事新办、丧事简办的详细标准、具体项目和流程，简化仪式,提倡文明、节俭、廉洁办事。开展农村文化市场“扫黄打非”专项行动。

（牵头单位：县委宣传部；责任单位：县文明办、县民政局、县文化广电和旅游局、各乡镇）

四、保障机制

（一）健全体制机制。坚持把农业农村优先发展原则体现到各个方面，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排。健全完善党委统一领导、政府负责的农村工作领导体制。建立实施乡村振兴战役领导责任制，强化县、乡、村共同推进的工作机制。各乡镇党委和政府年终要向县委、县政府报告推进实施乡村振兴战役进展情况。各部门要密切协作、整合资源，汇聚推进乡村振兴的强大合力。

（二）强化投入保障。认真落实各项强农惠农富农政策，完善各项农业补贴政策。建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障机制，公共财政更大力度向“三农”倾斜，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。深化涉农资金整合，加快构建财政支农资金统筹整合的长效机制。创新财政支农方式，通过政府与社会资本合作、政府购买服务、以奖代补等措施，发挥财政资金的引导和杠杆作用，撬动金融资本和社会资本投入农业农村。

（三）营造良好氛围。大力宣传乡村振兴战略方针政策和先进地区丰富实践，充分调动广大农民群众投身乡村振兴的积极性、主动性、创造性。充分尊重农民意愿，切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用，引导组织农民群众用自己的双手建设美好家园。