## Sheet1
麦岭镇2021年度专项扶贫资金项目完成情况公告
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 投资金额 |  | 审计决算资金（万元） | 建设期限 | 预期目标 | 招标情况 | 施工单位及责任人 | 项目实施单位
|  |  |  | 财政专项扶贫资金（万元） | 自筹资金
1 | 襄城县麦岭镇赵南村道路建设项目 | 麦岭镇赵南村 | 全长1200米，厚15厘米矿渣垫层6054.5平方米；路面厚18厘米C25砼，宽4长208米，宽4.5米长992米。 | 75.6554 | 0 | 75.6554 | 2021 | 项目实施解决村群众出现问题，改善了生产生活环境，促进了经济发展，全村收益。 | 于2021年3月17日采取公开招标方式，河南鼎畅路桥工程有限公司确定为中标单位。 | 河南鼎畅路桥工程有限公司，吴忠。 | 襄城县交通运输局
2 | 2021年襄城县麦岭镇东坡方村道路建设项目 | 麦岭镇东坡方村 | 道路全长1548.06米，宽4.5米、长1159.42米，宽4米、长388.65米，厚0.15米，C25商砼路面。 | 74.4267 | 0 | 74.4267 | 2021 | 项目实施解决村群众出现问题，改善了生产生活环境，促进了经济发展，全村收益。 | 于2021年6月17日采取公开招标方式，河南祥鹰市政工程有限公司确定为中标单位。 | 河南祥鹰市政工程有限公司，王玺贺。 | 襄城县交通运输局
3 | 2021年襄城县麦岭镇半截楼村道路建设项目 | 麦岭镇半截楼村 | 道路全长880.52米，宽4米，厚0.15米，C25商砼路面。 | 39.0554 | 0 | 39.0554 | 2021 | 项目实施解决村群众出现问题，改善了生产生活环境，促进了经济发展，全村收益。 | 于2021年6月17日采取公开招标方式，河南祥鹰市政工程有限公司确定为中标单位。 | 河南祥鹰市政工程有限公司，王玺贺。 | 襄城县交通运输局
4 | 2021年襄城县麦岭镇竹园李村道路建设项目 | 麦岭镇竹园李村 | 道路全长1983.52米，宽4米、长1662.93米、厚0.15米，，宽4.5米、长320.59米，厚0.18米，C25商砼路面，矿渣垫层厚0.1米，2870平方米。 | 94.7122 | 0 | 94.7122 | 2021 | 项目实施解决村群众出现问题，改善了生产生活环境，促进了经济发展，全村收益。 | 于2021年6月17日采取公开招标方式，中启建设有限公司确定为中标单位。 | 中启建设有限公司，张丽丽。 | 襄城县交通运输局
5 | 2021年襄城县麦岭镇圈刘村道路建设项目 | 麦岭镇圈刘村 | 道路全长1738.77米，宽4米、长561.49米、厚0.15米，宽4.5米、长673.55米、厚0.15米，宽5米、长503.73米，厚0.18米C25商砼路面。 | 93.4297 | 0 | 93.4297 | 2021 | 项目实施解决村群众出现问题，改善了生产生活环境，促进了经济发展，全村收益。 | 于2021年9月15日采取公开招标方式，河南祥鹰市政工程有限公司为中标单位。 | 河南祥鹰市政工程有限公司，宋海龙。 | 襄城县乡村振兴局